#Nᵒ.02

Zes/acht/tien/meer kamp

Houd rekening met deze stappen en tijden:

| Wanneer? | Wat? | To do? |
| --- | --- | --- |
| Tussen 10 en 8 weken van te voren | De activiteit plannen | Bedenken wie de organisatie van het spel op zich neemt. Spellen bedenken / uitkiezen die gespeeld gaan worden. |
| Tussen 6 en 8 weken van te voren | Evenement en datum bekend maken. | Plaats een bericht in de kerkbode of stuur een mail naar de gemeenteleden met informatie. Vermeld ook waar ze zich kunnen opgeven en hoeveel het entreegeld bedraagt. |
| 4 weken van te voren | Vrijwilligers voor bij de spellen | Vraag jongeren van de +16 of mensen uit de gemeente die bij een spel willen staan en die willen begeleiden. Regel ook mensen die in de pauze drinken willen schenken. |
| 2 weken van te voren | Organisatie spullen | Verzamel de spullen die nodig zijn voor de spellen. Zorg voor een ruimte waar ze opgeslagen kunnen worden. |
| 1 week van te voren | Reminder | Stuur een herinneringsmail of plaats een herinneringsbericht in de kerkbode. Maak de groepjes |