#Nᵒ.04

Talentenveiling

Houd rekening met deze stappen en tijden:

| Wanneer? | Wat? | To do? |
| --- | --- | --- |
| Tussen 10 en 8 weken van te voren | De activiteit plannen | Bedenk waar de veiling gehouden zal gaan worden, benader veilingmeester(s). |
| Tussen 8 en 6 weken van te voren | Evenement en datum bekend maken. | Plaats een bericht in de kerkbode en/of stuur een mail naar de gemeenteleden. Vermeld daarin ook de uiterste inleverdatum van de talentenbriefjes. |
| 4/5 weken van te voren | Organisatie | Benader vrijwilligers / koster die in de pauze drinken wil schenken. |
| 1 week van te voren | Reminder | Stuur een herinneringsmail of plaats een herinneringsbericht in de kerkbode. |